## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 武装工作支出费用
主管预算部门 |  | 天津市西青区西营门街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区西营门街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展武装部建设工作，建设器材室和荣誉室，达到提高武装部建设水平的目标。 |  |  | 完成了武装部建设和器材室和荣誉室的建设工作，提高了武装部建设水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 5.88 | 5.87 | 5.87 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 5.88 | 5.87 | 5.87 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设训练场所数量 | ≥2个 | 2个 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 建设质量达标率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 建设完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 建设器材室和荣誉室费用 | ≤5.88万 | 5.87万 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 提高武装部建设水平 | 提高 | 完成了武装部建设，提高了武装部建设水平，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 改善民兵训练环境 | 改善 | 完成了武装部建设，改善了民兵训练环境，全部达成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 武装部工作人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 民兵满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李建峰 |  | 武装部负责人 |  |  | 天津市西青区西营门街道办事处人民武装部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日