## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 安全生产专项资金
主管主管部门 |  | 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 举办安全宣传活动，维持安全工作的正常开展，进一步提升我街居民的安全意识。 安全作为一切工作的前提，不断完善制度，消防安全隐患。 |  |  | 本年度举办安全宣传活动150场，做到以安全为前提开展工作，不断完善制度，消防安全隐患，我街居民的安全意识今年明显提高。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 110 | 107.1834 | 107.1834 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 110 | 107.1834 | 107.1834 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 举办宣传活动次数 | ≥200场 | 150场 | 10 | 7.5 | 因疫情原因活动次数不足，待疫情平稳后增加活动次数。
|  |  | 服务居民数量 | ≥20000人 | 18000人 | 10 | 9 | 因疫情原因居民人数较少，待疫情平稳后多加鼓励居民参与
|  | 质量指标 | 安全宣传活动完成度 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 辖区居民覆盖率 | ≥70% | 70% | 8 | 8 | 无偏差
|  | 时效指标 | 活动准时率 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 无偏差
|  | 成本指标 | 示范城市创建、制作宣传品费用 | ≤110万元 | 107.18万元 | 7 | 7 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 公众对活动关注度 | ≥60% | 60% | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 提高居民安全意识率 | ≥60% | 60% | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 安全协管员满意度 | ≥70% | 70% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 辖区居民满意度 | ≥70% | 70% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 96.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘梦 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处公共安全办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日