## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 【环保办】大气环境保护专项
主管主管部门 |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区杨柳青镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过完成各项大气污染治理相关工作，有效提升大气污染治理水平，达到PM2.5等大气主要污染物指数的逐年下降 |  |  | 全年已完成臭氧污染防治、污染物减排、重污染应急等工作，有效提升大气污染治理水平，已部分达到预期目标
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 150 | 88.56 | 88.56 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 其他资金 | 150 | 88.56 | 88.56 | － | － | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 重点区域联合机制会议 | ≥10次 | 10次 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 重点企业大气污染自动实时监测系统覆盖率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 及时完成大气污染防治任务完成率 | ≥90% | - | - | - | 年初设置指标有误 | -
|  |  | 大气污染防治任务完成时间 | 2022年12月31日前 | 已于2022年12月31日前完成臭氧污染防治、污染物减排、重污染应急等工作，已达到预期目标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 大气环境管理现场调研工作完成率 | ≥90% | - | - | - | 年初设置指标有误
|  |  | 环保技术服务经费保障 | ≤88.56万元 | 88.56万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 环境污染与破坏事故处理率 | ≥90% | — | — | — | 年初设置指标有误
|  | 生态效益 指标 | PM2.5年均浓度同比下降 | ≥5% | 5% | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例 | ≥80% | 72% | 15 | 13.5 | 原因：气候不利于污染物扩散。改进措施：加强大气污染物排放源的监管，降低气候对空气质量的影响。
|  | 可持续影响指标 | 服务企业满意度 | ≥90% | — | — | — | 年初设置指标有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | — | — | — | 年初设置指标有误
|  |  | 服务企业满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 98.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 姚宝庆 |  | 内勤 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府环保办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日