## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 【党政办】广汇园充电桩安装项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区杨柳青镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 改善居民在楼道内乱停电动自行车现象；方便群众充电，减少安全隐患。 原绩效目标设置不完善，新增年度总体目标位：通过安装充电桩，方便群众充电，减少安全隐患。 |  |  | 全年已完成充电桩安装工作，方便群众充电，减少安全隐患，已到达预期目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 18 | 8 | 8 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 其他资金 | 18 | 8 | 8 | － | － | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 工程面积 | ≥40平方米 | - | - | - | 年初指标设置有误
|  |  | 充电桩个数 | ≥12个 | 12个 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥95% | - | - | - | 年初指标设置有误
|  |  | 充电桩安装完成时间 | 2020年2月10日前完成 | 2020年2月10日前已完成充电桩安装工作 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 建设成本 | =18万元 | 8万元 | 10 | 4.4 | 原因：资金紧张，预算压减。改进措施：合理安排付款计划。截止2023年4月已全部付清。
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 单位造价合理性 | 100% | - | - | - | 年初指标设置有误
|  | 社会效益 指标 | 设施正常运转率 | ≥90% | - | - | - | 年初指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥7年 | 7年 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥90% | - | - | - | 年初指标设置有误
|  |  | 广汇园社区满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 94.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李晓飞 |  | 党建办（政府工作）负责人 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府党建办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日