## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 【园区办】5A景区及周边商业圈扫保（含绿化养护）
主管主管部门 |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区杨柳青镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 保持景区环境卫生，提高景区绿化美观度。 原绩效目标设置不完善，新增年度总体目标：通过开展景区绿化扫保工作，有效提升景区绿化美观度。 |  |  | 全年已完成景区绿化扫保工作，有效改善景区卫生环境，已全部达到预期目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 360 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0
|  | 区级资金 | 360 | 100 | 100 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 扫保面积 | =187万平米 | 187万平米 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 景区检查通过率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 扫保时间 | ≤8点 | 景区扫保工作于每天8点前完成，已全部达到预期目标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 扫保成本 | ≤100万元 | 100万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 景区卫生环境改善率 | ≥90% | - | - | - | 年初设置指标有误
|  | 社会效益 指标 | 促进我镇旅游发展 | 有所促进 | 有所促进 | 15 | 10 | 原因：重大节假日，景区游客较多，造成扫保不及时。改进措施：加强管理，提高保洁工作效率和质量。
|  | 可持续影响指标 | 扫保维护期 | =1年 | 1年 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王青 |  | 景区办负责人 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府景区办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日