## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | [市容办]环境清洁治理专项
主管主管部门 |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区杨柳青镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 改善镇域环境卫生，大力推广垃圾分类。 原绩效目标不完善，新增年度总体目标位：通过环境清洁治理专项工作，有效提升镇域环境卫生，并大力推广垃圾分类,达到顺利完成创卫复检任务的效果。 |  |  | 全年已完成环境清洁治理专项工作，有效提升镇域环境卫生，实现了环境卫生成绩达到90%，大力推广垃圾分类达到94%，全年执行数达到1699.2,执行率100%，已全部达到预期目标，确保创卫复检任务顺利完成。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 1700 | 1699.21 | 1699.21 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 其他资金 | 1700 | 1699.21 | 1699.21 | － | － | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 垃圾清运量 | ≧100吨/天 | 140吨/天 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≧90% | 98% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完成率 | >=95% | - | - | - | 年初指标设置有误
|  |  | 环卫服务承包工作完工时间 | 2022年12月31日前 | 本年环卫服务承包工作已于2022年12月31日前完工，已达到预期目标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 市容环卫成本超支率 | ≤5% | - | - | - | 年初指标设置有误
|  |  | 环卫服务承包费 | ≤1700万元 | 1595.44万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 垃圾分类知晓度 | ≧95% | - | - | - | 年初指标设置有误
|  |  | 有效提升镇域环境卫生 | 有效提升 | 已完成环境清洁治理专项工作，有效提升镇域环境卫生，已达到预期目标。 | 30 | 30 | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 环境改善成绩 | ≧85% | - | - | - | 年初指标设置有误
|  | 可持续影响指标 | 环境整治期限 | 长期 | - | - | - | 年初指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧90% | - | - | - | 年初指标设置有误
|  |  | 村居满意度 | ≧90% | 80% | 10 | 8.9 | 偏差原因：工作中还存在不足的地方。改善措施：我们要以各社区、村居满意度为工作目标，坚定不移地做好市容环卫一体化工作。
总分 | [5 empty] | 100 | 98.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 龙亚辉 |  | 建设与管理办公室科长 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府综合便民服务中心综合科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日