## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 【城建科】民心工程项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区杨柳青镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 提升本镇基础设施。 原绩效目标设置不完善，新增年度总体目标为：通过对社区党群服务中心等民心工程提升改造，有效改善社区工作环境，更好的服务群众。 |  |  | 全年已完成青水、柳溪苑等党群服务中心提升改造，有效改善社区工作环境，更好的服务群众，已达到预期目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 500 | 83.61 | 83.61 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 其他资金 | 500 | 83.61 | 83.61 | － | － | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设工程个数 | ≥50个 | - | - | - | 年初设置指标有误
|  |  | 改造党群服务中心数量 | =7个 | 7个 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工程进度完工率 | ≥90% | - | - | - | 年初设置指标有误
|  |  | 工程款支付时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前已完成支付部分款项，已达到预期目标。 | 10 | 8 | 原因：资金紧张，仍有欠款。改进措施：合理安排资金，尽快支付。
|  | 成本指标 | 超概算比例 | <=5% | - | - | - | 年初设置指标有误
|  |  | 工程成本 | ≤83.61万元 | 83.61万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 造价合理性 | =100% | - | - | - | 年初设置指标有误
|  | 社会效益 指标 | 项目正常运转率 | ≥95% | - | - | - | 年初设置指标有误
|  |  | 有效改善社区服务环境 | 有效改善 | 已完成对党群服务中心提升改造，有效改善社区服务环境，已达到预期目标。 | 30 | 30 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 环境改善情况 | 显著改善 | - | - | - | 年初设置指标有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会群众满意度 | ≥90% | - | - | - | 年初设置指标有误
|  |  | 党群服务中心满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王涛 |  | 建设和管理办室工作人员 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府建设和管理办室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日