## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 【农办】支农专项
主管主管部门 |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区杨柳青镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 增加我镇设施农业种植面积，引进新种植品种，促进农民增收。 通过新建设施农业大棚，提高全镇蔬菜产量，发放城乡一体化调查员补助，完成全年调查任务。 |  |  | 已完成全年调查任务，发放城乡一体化调查员补助，已达到部分预期目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 500 | 9.4 | 9.4 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 其他资金 | 500 | 9.4 | 9.4 | － | － | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成区建设大棚面积 | ≥1700亩 | 1700亩 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 达到实施方案标准 | 是 | - | - | - | 年初设置指标有误
|  |  | 城乡一体化补贴发放流程合规率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 按计划投入使用率 | ≥90% | - | - | - | 年初设置指标有误
|  |  | 城乡一体化补贴发放时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前已发放补贴，达到部分预期目标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 大棚租赁成本 | ≤1580万元 | - | - | - | 年初设置指标有误
|  |  | 城乡一体化补贴金额 | ≤5.4万元 | 5.4万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 提高本镇蔬菜产量 | 有所提高 | - | - | - | 年初设置指标有误
|  | 社会效益 指标 | 农民增收 | 有所提高 | 已完成1700亩大棚的建设，提高了农民增收，但由于棚室未全部种植作物，导致部分达到预期指标。 | 30 | 24 | 原因：棚室未全部种植作物 改进措施：加紧招商
|  | 生态效益 指标 | 提高产业集约化水平 | 有所提高 | 有所提高 | - | - | 年初设置指标有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 农民满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 94
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杨树元 |  | 主任 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府农村工作办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日