## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 【农办】小水工程
主管主管部门 |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区杨柳青镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过河道保洁工作，达到两岸卫生整洁、水面无漂浮物、水体达标、完善和提升农田水利设施，促进农业增效和农民增收。 |  |  | 全年已完成河道保洁工作，有效提升河道水环境，达到预期目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 500 | 112.75 | 112.75 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 其他资金 | 500 | 112.75 | 112.75 | － | － | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 维护河道数量 | =9条 | 9条 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 我镇辖区内的骨干河道环境保洁维护质量 | 有效提升 | - | - | - | 年初设置指标有误
|  |  | 河道保洁合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100 | - | - | - | 年初设置指标有误
|  |  | 河道保洁工作完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前已完成河道保洁工作，有效提升河道水环境，达到预期目标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 超概算比率 | <=5% | - | - | - | 年初设置指标有误
|  |  | 莲花淀排灌工程经费 | ≤80万元 | 80万元 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 河道保洁经费 | ≤32.75万元 | 32.75万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 造价合理性 | =100% | - | - | - | 年初设置指标有误
|  | 生态效益 指标 | 河道环境改善率 | ≥20% | - | - | - | 年初设置指标有误
|  | 可持续影响指标 | 持续改善水源环境 | 持续改善水源环境 | 全年已完成河道保洁工作，有效提升河道水环境，达到预期目标。 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 村街满意度 | ≥90% | 85% | 10 | 9.4 | 原因：清理漂浮物不及时。改进措施：加大河道保洁人员密度。
总分 | [5 empty] | 100 | 99.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杨树元 |  | 主任 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府农村工作办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日