## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 杨柳青镇示范小城镇镇农民安置用房建设项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区杨柳青镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 尽快实现老百姓还迁入住 原绩效目标设置不完善，新增年度总体目标为：通过开展示范小城镇建设工作，尽快实现老百姓还迁入住。 |  |  | 全年已完成示范小城镇建设工作，实现老百姓的还迁入住，已达到预期目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 32000 | 32000 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 区级资金 | 0 | 32000 | 32000 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设楼栋数 | =17栋 | 17栋 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 建设合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 按时完工率 | 100% | － | － | － | 年初设置指标有误
|  |  | 付款完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前已完资金拨付，已达到预期目标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 本期建设成本 | ≤32000万元 | 32000万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | － | － | － | 年初设置指标有误
|  | 社会效益 指标 | 改善居民居住环境 | 显著改善 | 全年已完成示范小城镇建设工作，实现老百姓的还迁入住，已达到预期目标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 居住年限 | =70年 | 70年 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | － | － | － | 年初设置指标有误
|  |  | 还迁户满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 9.5 | 偏差原因：个别户还迁时间延误。改进措施：加快工作施工进度，保证还迁时间。
总分 | [5 empty] | 100 | 99.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王涛 |  | 建设和管理办室工作人员 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府建设和管理办室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日