## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 杨柳青镇白滩寺乡村振兴示范村项目一期工程专项
主管主管部门 |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区杨柳青镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过风貌提升、产业优化，打造杨柳青镇白滩寺乡村振兴示范村，再现“层层水落白滩生，今朝梦回古寺呈”的景象。 |  |  | 本项目为在建项目，尚未完工。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 2400 | 2400 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 区级资金 | 0 | 2400 | 2400 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造面积 | =39万平方米 | 0万平米 | 10 | 0 | 本项目为在建项目，尚未完工。
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 0% | 10 | 0 | 本项目为在建项目，尚未完工。
|  | 时效指标 | 按时完工率 | ≥90% | 0% | 10 | 0 | 本项目为在建项目，尚未完工。
|  | 成本指标 | 超支率 | ≤5% | - | - | - | 年初设置指标有误
|  |  | 项目建设成本 | ≤2400万元 | 2400万元 | 20 | 20 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 项目经济效益 | 达到预期 | - | - | - | 年初设置指标有误
|  | 生态效益 指标 | 提升居住环境 | 显著改善 | 本项目为在建项目，尚未完工，暂未提升居住环境，未达到预期指标。 | 30 | 0 | 本项目为在建项目，尚未完工。
|  | 社会效益指标 | 项目正常运转率 | ≥90% | - | - | - | 年初设置指标有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 0% | 10 | 0 | 本项目为在建项目，尚未完工。
总分 | [5 empty] | 100 | 30
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王涛 |  | 建设和管理办室工作人员 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府建设和管理办室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日