## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 共享单车建设运行服务项目
主管部门 |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区杨柳青镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为居民出行提供便利 原绩效目标设置不完善，新增年度总体目标为：通过公共自行车系统的建设工作，有效提升居民出行便利性。 |  |  | 全年已完成公共自行车系统建设工作，有效提升居民出行便利性，已部分达到预期目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | －
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | －
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | － | －
|  | 其他资金 | 0 | 50 | 50 | － | － | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 站点个数 | =7个 | 7个 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 正常运转率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 故障排除及时率 | ≥90% | - | - | - | 年初设置指标有误
|  |  | 共享单车服务期限 | =2.5年 | 2.5年 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 资金使用量 | =124.65万元 | 50万元 | 10 | 4 | 原因：资金紧张，暂缓支付； 改进措施：合理安排预算； 截止2023年4月未发生变化。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 缓解城市拥堵 | 有所缓解 | 全年已完成公共自行车系统建设工作，对城市拥堵情况有所缓解，基本达到预期目标。 | 30 | 30 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 提高绿色出行率 | ≥45% | - | - | - | 年初设置指标有误
|  | 可持续影响指标 | 服务期限 | =2.5年 | - | - | - | 年初设置指标有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 94
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 吕舟 |  | 三产办负责人 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府三产办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日