## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 中央补助免费开放资金项目
主管部门 |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区杨柳青镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、通过开展基层文化活动，丰富群众精神文化生活。2、推动公共文化服务质量发展，促进文化事业繁荣。 |  |  | 全年已完成组织公益培训10次，组织文艺演出2次，有效提升群众文化水平，已全部完成。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 1.5 | 1.5 | － | －
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 组织公益培训 | ≥10次 | 10次 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 组织文艺演出 | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 活动参与率 | ≥95% | - | - | - | 年初设置指标有误
|  |  | 策划活动执行率 | ≥90% | 80% | 10 | 8.9 | 原因：疫情原因导致活动无法举行。改进措施：根据实际情况调整活动举办时间。
|  | 时效指标 | 基层文化活动完成时间 | ≤1年 | - | - | - | 年初设置指标有误
|  |  | 基层文化活动完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前已组织群众组织公益培训10次，组织文艺演出2次，已达到预期目标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 活动成本 | ≤1.5万元 | 1.5万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 基层文化服务水平 | 有所提升 | － | － | － | 年初设置指标有误
|  | 社会效益 指标 | 群众文化生活水平 | 有所提升 | 完成了组织公益培训10次，组织文艺演出2次，有效提升了群众文化水平，已达到预期目标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 文化群众满意度 | ≥90% | － | － | － | 年初设置指标有误
|  |  | 参与村居满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 98.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘亚娜 |  | 社会事业发展和管理办公室（文化）主任 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府 社会事业发展和管理办公室（文化）
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日