## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 防汛专项（第二批）
主管主管部门 |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区杨柳青镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过增加购买防汛物资，有效提升防汛物资使用效果，防止出现汛情，降低农田受灾程度。 |  |  | 全年已完成防汛工作，实现防止出现汛情，降低农田受灾程度，已达到预期目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 19.98 | 19.98 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 其他资金 | 0 | 19.98 | 19.98 | － | － | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 及时排水次数 | >=5次 | 8次 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 出现汛情可能性 | <=10% | - | - | - | 年初设置指标有误
|  |  | 防汛物资验收合格率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 防汛及时率 | 100% | - | - | - | 年初设置指标有误
|  |  | 防汛工作完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前完成防汛工作，已达到预期目标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 防汛资金 | ≤20万元 | 19.98万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 减少农业损失 | 显著减少 | 全年已完成防汛工作，实现减少农田及建成区低洼片区受损程度，已全部达到预期目标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 社会效益 指标 | 减少村民受灾程度 | 显著减少 | 全年已完成防汛工作，实现减少农田及建成区低洼片区受损程度，已全部达到预期目标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 防止污水入河率 | ≥90% | - | - | - | 年初设置指标有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务村民满意度 | ≥90% | - | - | - | 年初设置指标有误
|  |  | 服务村街满意度 | ≥90% | 88% | 10 | 9.8 | 原因：瞬间降雨量大，排水时间延长 改进措施：增加排水设备。
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杨树元 |  | 主任 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府农村工作办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日