## 项目绩效监控表 (模板)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 【安全办】安全专项（第二批）
主管部门 |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区杨柳青镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 降低安全隐患，提高消防安全水平。 原绩效目标设置不完善，新增年度总体目标为：通过引进安全技术服务以及购买安装燃气报警器工作，达到镇域内村居瓶装液化气住户安装可燃气体报警器，降低瓶装液化气使用风险，全面专业对镇域内生产经营单位存在的安全隐患进行排查，确保我镇安全生产持续稳定。 |  |  | 今年以来已对镇域内瓶装液化气住户进行报警器的发送及安装，对镇域内完成1050次安全检查、2600处安全隐患排查、36次行政处罚，有效提升镇域内生产经营单位安全生产水平，已全部达到预期目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 42.35 | 42.35 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | －
|  | 其他资金 | 0 | 42.35 | 42.35 | － | － | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 高危生产经营企业安全隐患排查数量 | ≥300家 | 384家 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 安全生产标准化达标率 | ≥95% | － | － | － | 年度设置指标有误
|  |  | 安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防机制完成率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 整改时效 | 立即整改 | － | － | － | 年度设置指标有误
|  |  | 镇域内各行业领域生产经营单位进行治理安全隐患排查 | 2022年12月31日前 | 排查于2022年12月31日前完成进度，已全部达到预期目标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 工作成本超支率 | ≤5% | － | － | － | 年度设置指标有误
|  |  | 安全专项成本 | ≤42.35万元 | 42.35万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 隐患整改率 | ≥90% | － | － | － | 年度设置指标有误
|  |  | 生产经营单位合法率 | =100% | － | － | － | 年度设置指标有误
|  |  | 有效提升镇域内生产经营单位安全生产水平 | 有效提升 | 开展对镇域内安全检查和安全隐患排查工作，有效改善安全生产环境，已达到预期目标 | 30 | 25 | 原因：部分企业由于经济效益差，安全生产资金投入未达标准。 改进措施：加强监督检查。
|  | 生态效益 指标 | 生产经营单位安全隐患率 | ≤5% | － | － | － | 年度设置指标有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会服务对象满意度 | ≥90% | － | － | － | 年度设置指标有误
|  |  | 服务企业满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陶健 |  | 安全办负责人 |  |  | 天津市西青区杨柳青镇人民政府安全办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日