## 58阜锦道、曹庄花卉与外环西路交口改造工程项目绩效监表
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 阜锦道、曹庄花卉与外环西路交口改造工程项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区中北镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区中北镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1、消除安全隐患。（该目标设置有误） 目标2、保证通行车辆畅通。 （该目标设置有误） 目标3、通过对阜锦道、曹庄花卉与外环西路交口改造，有效提升了交通车辆畅通，消除安全隐患。 |  |  | 目标1，该目标设置有误。 目标2、该目标设置有误。 目标3、全年已完成阜锦道、曹庄花卉与外环西路交口改造工程，实现了出行居民及车辆，从而减少拥堵现象的发生。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 150 | 150 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 150 | 150 | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 发放工程款 | =150万元 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 阜锦道、曹庄花卉与外环西路交口改造工程项目数量 | ≤2项 | 2项 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 任务完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 改造工程项目完成时长 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 阜锦道、曹庄花卉与外环西路交口改造工程总成本 | ≤150万元 | 150万元 | 20 | 20 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 群众满意率 | ≥95% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 提高社会影响力 | 文字描述长期 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 减少拥堵现象，提高安全出行率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 修建道路绿化提升率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 发生投诉 | =0件 | - | - | - | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 施工方满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵光鹏 |  | 科室主任 |  |  | 中北镇人民政府建管办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日