## 57广乐道（外环西路-罗浮路）前期征转费用项目绩效监
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 广乐道（外环西路-罗浮路）前期征转费用
主管主管部门 |  | 天津市西青区中北镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区中北镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：目标内容12022年完成前期征转手续。（该目标设置有误） 目标2：通过配合代建公司办理广乐道（外环西路-罗浮路）前期征转手续，年内完成征转为正常开工做准备，切实保障全区基础设施建设平稳运行，增进民生福祉。 |  |  | 目标1：该目标设置有误。 目标2：配合代建公司办理广乐道（外环西路-罗浮路）前期征转手续，年内完成征转为正常开工做准备。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 2783.5 | 2783.5 | 10 | 9 | 100% | 耕地占用税尚未缴纳。 已结转下年。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 2783.5 | 2783.5 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 道路工程长度 | ＝1400米 | 1400米 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 广乐道（外环西路-罗浮路）工程完成进度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完成时长 | ≤12个月 | 12个月 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 前期费用 | ≥2817万元 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 广乐道（外环西路-罗浮路）工程成本 | ＝2817.8万元 | 2783.5万元 | 20 | 19 | 耕地占用税尚未缴纳。 已结转下年。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 群众满意率 | =100% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 保证道路畅通，缓解交通压力，提升出行安全率 | 提升 | 完成工作，保证道路畅通，缓解交通压力，提升出行安全率，完成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 促进周边地块土地整理与周边道路贯通率 | 促进 | 完成工作，促进周边地块土地整理与周边道路贯通率，完成预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | =100% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 工程改造施工方满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 周边群众服务对象满意 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杨洪琴 |  | 所长 |  |  | 天津市西青区中北镇人民政府 土地规划所
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日