## 59卉锦道（京福公路-春光路）道路工程项目绩效监表
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 卉锦道（京福公路-春光路）道路工程项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区中北镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区中北镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：消除安全隐患。该目标设置不完善。 目标2：保证通行车辆畅通。该目标设置不完善。 目标3；通过扩建卉锦道（京福公路-春光路）道路工程，保证通行车辆畅通，避免交通拥堵，及不安全隐患，方便周边居民出行，提升出行居民满意度。 |  |  | 目标1、该目标设置有误。 目标2、该目标设置有误。 目标3、完成扩建卉锦道（京福公路-春光路）道路，同步实施两侧绿化带，保证通行车辆畅通，避免交通拥堵，及不安全隐患，方便周边居民出行，提升出行居民满意度。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 100 | 100 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 100 | 100 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 发放工程款 | =100万元 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 两侧绿化带修整面积 | ＝43200平方米 | ＝43200平方米 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 修整卉锦道（京福公路-春光路）道路 | ＝1.6千米 | ＝1.6千米 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 任务完成率 | ≥95% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 完成卉锦道道路修建工程质量 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成时长 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 卉锦道（京福公路-春光路）道路工程项目总成本 | ＝100万元 | ＝100万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 群众满意率 | ≥95% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 提高社会影响力 | 文字描述长期 | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 避免交通拥堵，及不安全隐患提升出行安全率 | ≥95% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 发生投诉 | =0件 | - | - | - | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意率 | ≥95% | - | - | - | 该指标设置有误
|  |  | 周边居民满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 修建工程工人满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 赵光鹏 |  | 科室主任 |  |  | 天津市西青区中北镇人民政府 建管办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日