## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇防汛支出
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 积极做好防汛工作准备，储备防汛物资，开展应急演练，进行工程抢险，满足防汛工作需要。 |  |  | 通过储备防汛物资，开展应急演练等做好年内防汛工作，提高防汛能力，推动各项工作顺利开展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 10 | 1.7883 | 1.7883 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 10 | 1.7883 | 1.7883 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 汛期检查次数 | ≥5次 | 10次 | 15 | 14 | 年初次数为预计，结合往年实际工作，加强指标设置的准确性。
|  | 质量指标 | 设备维修保养合格率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | 无偏差
|  | 时效指标 | 汛前检修完成时间 | 2022年5月31日前 | 2022年5月31日 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目支出 | ≤10万元 | 1.79万元 | 5 | 3 | 年初预算金额为做好防汛工作提前做的预计，因2022年未发生较大汛情，故本着落实过紧日子思想，精简支出。以后尽量结合往年实际工作，加强指标设置的准确性。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提高防汛能力，推动各项工作顺利开展 | 有效 | 通过储备防汛物资，开展应急演练有效，全部达到预期指标。 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 97
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周德懋 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日