## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年精武镇路灯养护工程
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 不断完善城镇基础设施建设，保障镇区道路照明需求，确保镇区路灯的完好率与亮灯率。 |  |  | 此项目已完成全年维护并达到亮化要求，保障镇区道路照明需求，确保镇区路灯的完好率与亮灯率，确保了居民出行安全无事故。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 10 | 6.65 | 6.65 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 10 | 6.65 | 6.65 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 养护数量 | 188棵 | 188棵 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 本年费用 | ≤9.5万元 | 6.65万元 | 10 | 9 | 预算金额为预计数，部分资金延缓支付，结转2023年4月支出9.45万元。在以后年度尽量科学合理测算预算金额。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 保障主干道路亮灯，保障出行安全 | 有效 | 通过对路灯进行维护，保障镇区道路照明需求，确保了镇区路灯的完好率与亮灯率，确保了居民出行安全无事故。全部达到预期目标。 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张镇林 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府建设管理办公室 筑晟
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日