## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇综合执法大队拆违治乱、违法治理、交通设施支出费用
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇综合执法大队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.提升镇容镇貌，减少存量违法建设，遏制新增违法建设 2.规范镇域内交通设施、标志、标线，避免重大交通事故出现，逐步与示范镇靠拢 |  |  | 1.对闫庄子的违章建筑进行拆除；大学城周边清理共享单车以及赛达大道和团泊大道清理建筑垃圾。 2.完善了镇域内的交通设施，保障了人民群众的出行安全：对荣华道、京华道、民兴路、工一号路、慧学道的交通护栏进行维修、增补、调换；对镇域内年久褪色的交通标线从新进行了施划。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 700 | 35.3532 | 35.3532 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 700 | 35.3532 | 35.3532 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 拆违治乱 | 1项 | 1项 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 交通设施 | 1项 | 1项 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 拆违治乱合法性 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 本年任务完成及时率 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 本年该项目预计支出 | ≤220万元 | 35.35万元 | 10 | 7 | 拆违工作从大规模拆迁向精准、细化转移，还有疫情原因，外来务工人员减少，工作重心转移，以后尽量准确的测算预算金额。截至2023年4月底实际支出35.35万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 提升镇容镇貌 | 有效 | 通过拆违治乱，能有效提升镇容镇貌，全部达到预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 保证交通设施的完好 | 有效 | 通过完善镇域内的交通设施，能有效保证交通设施的完好，全部达到预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 97
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 朱金伟 |  | 职员 |  |  | 天津市西青区精武镇综合执法大队
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日