## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇第二幼儿园外包服务项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇第二幼儿园
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | ①完成购买服务项目、保障园所顺利运营。②为学龄前儿童提供保育和教育服务。 |  |  | ①按计划进行第二幼儿园外包服务项目，保障园所顺利、正常开园。②顺利为我镇学龄前幼儿提供保教服务。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 500 | 494.1 | 494.1 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 500 | 494.1 | 494.1 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 教学设施设备的利用率 | 100% | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 受益学生数 | 约270人 | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 开设班级数量 | ≥9个 | 9个 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 受益学生数 | ≥270人 | 207人 | 10 | 7.6667 | 270人为总学位数，实际在园人数为207人；结合往年实际工作，加强指标设置的准确性
|  | 质量指标 | 完成各项保障工作 | 100% | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 专任教师大专以上学历 | 100% | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 受雇教师大专以上学历达标率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 100% | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 服务外包时间周期 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 2022年总成本 | ≤494.14万元 | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 幼儿园运营服务费用 | ≤494.1万元 | 494.1万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 为学龄前儿童提供保育和教育服务 | 有效 | － | － | － | 该指标设置有误
|  |  | 提高教育水平，保障本镇幼儿可以受到优质的学前教育 | 保障 | 有效保障本镇学龄前幼儿能顺利接受幼儿园教育，提高幼儿的综合素质。全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 家长满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 97.7
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 马倩 |  | 出纳 |  |  | 天津市西青区精武镇第二幼儿园财务部门
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日