## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇购买公办学位补偿费
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成购买普惠园学位转变为公办学位；加强与该普惠幼儿园合作，提升幼儿园学前教育水平。 |  |  | 按照相关政策，和符合政策的幼儿园签订协议，完成购买普惠园学位转变为公办学位，加强与该普惠幼儿园合作，有利于提升幼儿园学前教育水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 99 | 80.1 | 80.1 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 99 | 80.1 | 80.1 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 班级 | 11班 | 9个班 | 10 | 8.1818 | 年初数为预计，实际购买班级数量根据当年确定，后续加强项目前期论证，提高指标准确性。截至2023年4月底实际完成9个班。
|  |  | 幼儿数 | 330人 | 267人 | 10 | 8.0909 | 年初数为预计，实际购买学位数量根据当年在学学生数确定，后续加强项目前期论证，提高指标准确性。截至2023年4月底实际幼儿数267人
|  | 质量指标 | 购买学位合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 使用周期 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 总价控制范围 | ≤99万元 | 80.1万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 积极提高学前教育水平 | 有效 | 通过给予幼儿园补贴的方式，购买其学位，鼓励其继续教育办学，对提高学前教育水平有效，全部达到预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 达到公办学位占比 | ≥50% | 50% | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 家长、社会公众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 96.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 操岳娟 |  | 职员 |  |  | 天津市西青区精武镇教育服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日