项目支出绩效自评报告

自评项目名称： 精武镇文旅品牌策划服务费

区级主管部门：天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位：天津市西青区精武镇人民政府

自 评 人 员：       张永欢

联 系 电 话：     83990809

填 报 日 期：   2023.04.21

精武镇文旅品牌策划服务项目支出绩效   自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

1.项目名称：精武镇文旅品牌策划服务

2.项目实施周期：12个月

3.项目实施主体：天津市西青区精武镇人民政府

4.项目简介

根据区、镇旅游文化发展整体规划要求，进一步弘扬民族传统文化，提升霍公故里知名度。精武镇人民政府计划对精武镇整体文旅项目进行规划设计，积极整合精武文旅资源，深入挖掘精武文化资源，做足精武文化，做大精武品牌，做亮精武项目。

（二）立项依据

《西青区中长期旅游规划发展（2018-2030）》

（三）项目绩效目标

进一步弘扬民族传统文化，提升霍公故里知名度，深入挖掘精武文化资源，做足精武文化，做大精武品牌，做亮精武项目。

- 项目绩效指标值

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 品牌策划数量 | ≥2个 |
|  |  | 质量指标 | 采购合规率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 策划按期完成情况 | ≥90% |
|  |  | 成本指标 | 2023年预计支出 | ≤300万元 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 带动周边经济发展 | 有效 |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高精武文化旅游影响力 | 有效 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞90% |

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为95.7分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

项目年初预算为300万元，由于疫情原因，财政资金紧张，全年执行数为140.5万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

通过政府采购方式购买文旅品牌策划服务，初步策划了精武门中华武林园文旅发展专项研究、精武门文旅IP研发设计以及霍元甲纪念馆提升改造方案，对提升我镇文旅知名度有一定效果。由于疫情原因，导致部分策划项目未按合同约定如期完成，部分项目资金未支付。截止2023年4月支出140.5万元，预计2023年下半年根据项目实际完成情况将剩余资金支付完成。

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 品牌策划数量 | ≥2个 | 3个 | 15 | 15 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 采购合规率 | 100% | 100% | 15 | 15.0 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 策划按期完成情况 | ≥90% | 70% | 10 | 7.8 | 由于疫情原因，导致部分策划项目未按合同约定如期完成，后续及时和乙方沟通，督促其及时完成合同约定的服务内容。 |
|  |  | 成本指标 | 2023年预计支出 | ≤300万元 | 140.5万元 | 10 | 8.0 | 由于疫情原因，导致部分策划项目未按合同约定如期完成，部分项目资金未支付。截止2023年4月支出140.5万元，预计2023年下半年根据项目实际完成情况将剩余资金支付完成。后续加强指标设置的准确性，根据实际情况及时调整预算。 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 带动周边经济发展 | 有效 | 通过项目的开展，对提升我镇文旅知名度有一定效果，基本能达到预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差 |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高精武文化旅游影响力 | 有效 | 通过项目的开展，对提高精武文化旅游影响力有一定效果，基本能达到预期指标。 | 15 | 15 | 由于疫情原因，导致部分策划项目未按合同约定如期完成，部分项目资金未支付。下一步将结合往年实际工作，加强指标设置的准确性，预计2023年下半年根据项目实际完成情况将剩余资金支付完成。 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差 |

- 发现问题及改进措施

项目实施过程、绩效自评中发现问题是由于疫情原因，导致部分策划项目未按合同约定如期完成，部分项目资金未支付。

下一步我们将根据项目实际情况，积极跟进项目策划方，加快项目进度，结合往年实际工作，加强指标设置的准确性，预计2023年下半年根据项目实际完成情况将剩余资金支付完成，做足精武文化，做大精武品牌，做亮精武项目。