## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇河道水环境治理
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 进一步提升水环境质量和河道生态环境面貌，促进水环境质量的持续改善。 |  |  | 本年开展事项有1.河道保洁服务：对镇域内条河道日常保洁服务，包括河道管理范围内堤岸以及水面的日常保洁；2.对镇域内突发水体污染进行应急治理。项目的开展对提升水环境质量和河道生态环境面貌，促进水环境质量的持续改善有效。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 260 | 109.9658 | 109.9658 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 260 | 109.9658 | 109.9658 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 保洁河道数量 | 16条 | 16条 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 堤岸水面卫生环境得分 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 水污染治理后标准 | 满足地表V类水标准 | 满足地表V类水标准 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完成截至时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目费用 | ≤260万元 | 109.97万元 | 10 | 6 | 本项目涉及的内容，2022年签订合同金额为255.13万元，为跨年合同，且因疫情原因，部分资金需延缓至2023年支出。以后尽量根据参考往年情况和合同付款计划申请预算，加强预算申请的准确性。截止2023年4月支出126.25万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 持续改善河道水环境质量、加强河道管控水平 | 显著 | 通过河道保洁和污水治理，持续改善河道水环境质量、加强河道管控水平，全部达到预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 推动水质改善，提升河道水环境质量 | 显著 | 通过河道保洁和污水治理，能有效推动水质改善，提升河道水环境质量，全部达到预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周德懋 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日