## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇津文公路城市景观小品项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为提升津文公路周边园区环境，丰富观赏鱼园区、闫庄子、光伏园区景观效果。 |  |  | 通过在农业园区津文公路建设城市景观小品项目，能有效提升津文公路周边园区环境，丰富观赏鱼园区、闫庄子、光伏园区景观效果。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 16.339 | 16.339 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 16.339 | 16.339 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 制作门牌数 | 3个 | 1个 | 10 | 3.3 | 该项目开展较晚，已完成1个门牌制作，后续会积极推进该项目执行。截至2023年4月底已完成1个门牌制作。
|  | 质量指标 | 农业园区景观效果 | 100% | 80% | 10 | 8 | 该项目开展较晚，已完成1个门牌制作，后续会积极推进该项目执行。截至2023年4月底已完成1个门牌制作。
|  | 时效指标 | 完成制定门牌任务及时性 | 100% | 80% | 10 | 8 | 该项目开展较晚，已完成1个门牌制作，后续会积极推进该项目执行。截至2023年4月底已完成1个门牌制作。
|  | 成本指标 | 本年支付工程费 | ≤40万元 | 16.34万元 | 20 | 18 | 本项目为2022年年中新增项目，总投资约100万元，2022年暂申请安排预算支出40万元，因疫情等原因，该项目在年底开展，主合同76.89万元，2022年支付合同部分资金，剩余资金预计在项目完工后支付。截止2023年4月支出16.34万元。2023年已加强推进该项目的执行进度，使其达到预期效果。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 完善园区配套环境 | 有效 | 通过开展城市景观小品项目，对完善园区配套环境有效，因项目未完成，部分达到预期指标。 | 30 | 25 | 因疫情原因，该项目开展较晚，截止目前暂完成1个门牌制作，后续会积极推进该项目执行。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 园区企业满意度 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 82.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张贺军 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日