## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇综治宣传
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 增强人民群众参与社会治安综合治理的积极性； 提高人们的法律素养和防范能力。 |  |  | 通过综治宣传，我镇居民参与社会治安综合治理积极性提高，人民法律素养和防范能力逐步增强。本年宣传25次。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 12 | 4.797 | 4.797 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 12 | 4.797 | 4.797 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | ≥20次 | 25次 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 宣传覆盖率 | ≥50% | 60% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 活动时间 | 1年 | 1年内重点时期和重大纪念日，每次不少于2小时 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 全年综治宣传支出 | ≦12万元 | 4.8万元 | 10 | 9 | 落实过紧日子思想，压减一般性支出，后续加强项目前期论证。
| 效益 指标（30分） | 社会效益 指标 | 人们的群防群治能力 | 逐步增强 | 通过综治宣传，对提高人们的群防群治能力有效。基本达到预计指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 人们的法律素养和防范能力 | 逐步增强 | 通过综治宣传，对提高人们的法律素养和防范能力有效。基本达到预计指标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 杨信才 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇公共安全办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日