## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 培训、文体活动、宣传活动等经费
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇党群服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 满足群众日益增长的文化需求，宣传规范引导群众行为. |  |  | 全年开展了650课时培训活动，举办各类文化活动，丰富了群众文化活动，提高了群众文化生活水平，群众得到了展示自我的机会，宣传规范了群众文化行为。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 51 | 24.813 | 24.813 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 51 | 24.813 | 24.813 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 全年累计培训课时数 | ≥800课时 | 650课时 | 10 | 8.125 | 因疫情影响，减少培训课时；后续根据实际情况确定培训课时及场次。截至2023年4月底实际完成650课时。
|  |  | 活动场次 | 10场 | 10场 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 设施正常使用率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 活动如期进行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 举办活动支出 | ≤31万元 | 10.81万元 | 5 | 4 | 落实过紧日子思想，节约支出；以后加强指标资金测算的准确性。截至2023年4月底实际支出10.81万元。
|  |  | 组织培训费用 | ≤20万元 | 14万元 | 5 | 4 | 落实过紧日子思想，节约支出；以后加强指标资金测算的准确性。截至2023年4月底实际支出14万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 场地利用率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 促进了文体事业发展 | 提高 | 组织开展了各类文体活动，促进了文体事业发展，全部达到预期指标 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 96.1
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 靳文林 |  | 文化站站长 |  |  | 天津市西青区精武镇党群服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日