## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇社区党群服务中心提升改造项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为社区提供良好的办公环境；更好的服务社区居民。 |  |  | 为工作人员提供更好的办公条件，用于开展社区服务、居民活动，更好的服务社区居民。因为年初预计的新社区部分本年暂未交付，已交付的社区改造项目开展较晚，另外落实过紧日子思想，精简支出，故本年实际支出较少。截止2023年4月支出仍为0.2万元。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 120 | 0.2 | 0.2 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 120 | 0.2 | 0.2 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造项目数 | 3个 | 2个 | 10 | 6.6667 | 预计的新社区未交付，后续及时根据项目进度调整预算和绩效。截至2023年4月已改造2个。
|  | 质量指标 | 质量合格率 | ≥95% | 100％ | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 环保达标率 | ≥95% | 100％ | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤1年 | 12月底 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 投入资金 | ≤120万元 | 0.2万元 | 10 | 5 | 因为年初预计的新社区部分本年暂未交付，已交付的社区改造项目开展较晚，另外落实过紧日子思想，精简支出，故本年实际支出较少。截止2023年4月支出仍为0.2万元。以后会提高预算编制资金的测算，加强预算编制的准确性。该项目年底完工，预算纳入2023年结算。
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 改善工作环境 | 有所改善 | 完成社区内部装修的工作，提升社区办公环境，全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 社会效益 指标 | 促进社区健康发展 | 效果显著 | 完成社区内部装修的工作，促进社区健康有序发展，全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 节能环保 | ≥95% | 100％ | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社区满意度 | ≥95% | 100％ | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 91.7
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘雨嫣 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇公共管理办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日