## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市西青区精武镇绿化养护项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 保证绿化养护范围内无杂草、无虫害、无病死株。做好冬季防寒、倒树扶正等工作。 |  |  | 本项目为苗木的绿化养护服务，养护内容包括树木修剪、涂白、浇灌、排水、中耕除草、去除枯死植株、苗木补植、病虫害防治和施肥等养护措施。养护质量应达到国家有关规范标准及要求，确保林地得到全面巩固和提高。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 1480 | 609.5 | 609.5 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 1480 | 609.5 | 609.5 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 绿化养护面积 | 1.03万亩 | 1.03万亩 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 绿地养护达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 受害株数 | ＜4% | 2% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 绿化工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 全年预计支出 | ≤980万元 | 609.5万元 | 10 | 8 | 因疫情原因部分项目资金延缓支付，另外年初预算金额的测算有偏差，截止2023年4月支出609.5万元。以后会结合实际测算预算资金，加强预算编制的准确性。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 全镇绿化美化水平 | 不断提高 | 通过各项绿化养护任务。不断提高全镇绿化美化水平，达到全年预期目标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 环境改善情况 | 持续改善 | 通过各项绿化养护任务。持续改善环境，达到全年预期目标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张浩 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日