## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 西青区精武镇2022年小型农田水利工程
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 防涝减灾保障能力明显增强，有效地促进当地农业生产发展，增加农民收入。 |  |  | 本年完成新建涵闸 1 座，对小元泵站、小南河村号泵站、独流减河截流沟泵站、荣华道排水泵站、大卷子泵站部分设施进行更新改造。因疫情原因，陈台子村设施农业园区水源工程，新建泵室 1 座项目未开展。已开展的项目能有效改善我镇防涝减灾保障能力，对促进当地农业发展也有利。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 140 | 71.6204 | 71.6204 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 140 | 71.6204 | 71.6204 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新建排水泵站数量 | 1座 | 0座 | 5 | 0 | 项目设计进行调整，本年暂未开展。后续加强项目前期论证，提高指标设置的准确性。截至2023年4月底实际新建0座。
|  |  | 新建涵闸数量 | 1座 | 1座 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 维修泵站数量 | 5座 | 5座 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 工程质量 | 合格 | 验收合格，符合工程标准。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目截止时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 本年预计支出 | ≤140万元 | 71.62万元 | 15 | 13 | 年初预算140万元，年中调整为100万元，截止2023年4月支出71.62万元，因疫情等原因部分资金延缓支付。后续加强项目前期论证，提高指标设置的准确性。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 改善农业生产条件 | 显著 | 通过新建涵闸 1 座，对小元泵站、小南河村号泵站、独流减河截流沟泵站、荣华道排水泵站、大卷子泵站部分设施进行更新改造，有效改善了我镇防涝减灾保障能力，促进了当地农业发展，部分达到预期目标。 | 15 | 14 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 改善项目区排水条件 | 显著 | 通过新建涵闸 1 座，对小元泵站、小南河村号泵站、独流减河截流沟泵站、荣华道排水泵站、大卷子泵站部分设施进行更新改造，有效改善了我镇防涝减灾保障能力，促进了当地农业发展，部分达到预期目标。 | 15 | 14 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 91
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周德懋 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日