## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇退役军人服务站综合业务经费
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇退役军人服务站
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：进一步完善双拥主题公园的建设，大力营造健康向上的基层双拥文化，引领和培养全社会公民爱国及拥军意识。 目标2：更好地做好退役军人的服务工作，提升双拥优抚工作管理服务水平，进一步加强军政军民团结。 |  |  | 完成了双拥主题公园的进一步建设，为退役军人做好服务工作，进一步加强军政军民团结。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 26.06 | 25.56 | 25.56 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 26.06 | 25.56 | 25.56 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 慰问退役军人人数 | ≥1250人 | 0人 | 5 | 0 | 因为疫情原因慰问活动取消，后续加强项目前期论证。截至2023年4月底实际慰问退役军人0人。
|  |  | 召开退役军人座谈会 | ≥2次 | 5次 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 协会兼职人员 | ≥1人 | 1人 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 协会银行账户管理费、审计费次数 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 进一步完善双拥主题公园建设 | 进一步完善 | - | - | - | 年初指标设置不合理，加强绩效管理理念，提高指标设置合理性。
|  |  | 退役军人座谈会召开率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 各项活动按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 年度综合支出 | ≤26.06万元 | 25.56万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 扎实推进全国双拥模范城创建 | 大力提升 | 通过双拥主题公园建设，扎实推进全国双拥模范城创建，全部达到预期指标 | 25 | 25 | 无偏差
|  |  | 通过走访慰问，把党和政府的关心送到退役军人的心坎上，促进和谐稳定 | 大力提升 | 慰问取消 | 5 | 0 | 因为疫情原因慰问活动取消，后续加强项目前期论证。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 退役军人满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘芳 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区精武镇退役军人服务站
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日