## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇网络安全和信息化
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 维护镇政府部门（含大厅、大厦等）网路安全，对网络安全设备进行维护； 对涉及我镇负面舆情予以监测、预警；对涉及我镇正面舆情予以宣传、引导。 |  |  | 1.及时完成舆论引导综合业务系统的任务； 2.及时做好舆情监测，避免重大负面舆情发生； 3.做好网络安全宣传工作； 4.新增网络志愿者，提高网络志愿者对引导系统的使用频率
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 10 | 0.6374 | 0.6374 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 10 | 0.6374 | 0.6374 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 转帖量 | ≥700次/月 | 400次/月 | 5 | 2.9 | 因任务领取转发有时效性；后续会督促网评员及时领取。截至2023年4月底实际转帖量400次/月。
|  | 质量指标 | 网络安全故障发生率 | 小于去年 | - | - | - | 年初指标设置不合理，已作废
|  |  | 舆情监测成功率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 舆论引导综合业务系统账号活跃度 | ≥30% | 30% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 舆情监测系统故障率 | 少于2021年 | - | - | - | 年初指标设置不合理，已作废
|  | 时效指标 | 网络安全故障修复响应时间 | ＜24小时 | ＜24小时 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ＜24小时 | ＜24小时 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 重大负面舆情反应时间 | ≤60分钟 | ≤60分钟 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 年度成本 | ≤9.5万元 | 0.64万元 | 10 | 8 | 落实过紧日子思想，精简支出。加强指标设置的准确性。截至2023年4月底实际支出0.64万元。
| 效益 指标（30分） | 社会效益 指标 | 避免重大负面舆情发生 | 有效 | 通过做好舆情监测，避免重大负面舆情发生，能达到预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 提高正面舆情知晓程度 | 有效 | 通过做好网络安全宣传，有效提高正面舆情知晓程度，能达到预期指标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 正面宣传满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 正面宣传满意度 | 高于去年 | - | - | - | 年初指标设置不合理，已新增指标
|  |  | 使用设备满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 95.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘晓旭 |  | 职员 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府网信办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日