项目支出绩效自评报告

自评项目名称：  天津市西青区精武镇示范镇二期农民安置房项目

区级主管部门：天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位： 天津市西青区精武镇人民政府

自 评 人 员：    荣良玉

联 系 电 话：     13820647951

填 报 日 期：     2023年4月19日

天津市西青区精武镇示范镇二期农民安置房项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

该项目为天津市西青区精武镇示范镇二期农民安置房项目，包括：1.示范镇二期配套工程（道路工程、排水工程及同步实施的给水工程、中水工程、照明工程、交通工程、绿化工程及切改等配套工程）及相关二类服务项目，包含四条道路：慧明道、明德道、同兴路、富兴北路；2.精武镇镇南片区配套工程（道路工程、排水工程及同步实施的给水工程、中水工程、照明工程、交通工程、绿化工程及切改等配套工程）及相关二类服务项目包含七条道路：同德道、同启道、惠诚道、诚信路、惠义路、鸿信路、国兴路；3.示范镇二期广兴佳园项目。

（二）立项依据

天津市西青区精武示范小城镇二期农民安置房项目，推进建设农民安置用房，同时完善示范镇二期和镇南片区的配套项目：道路、排水、交通、照明、绿化、给水、再生水等全部市政基础设施。

（三）实施方案

由天津市西青区精武镇建设管理办公室按照如下计划实施项目：

一是于2022年一季度，开始着手各项前期服务的招标工作同时加快推进示范镇二期广兴佳园项目建设。

二是于2022年二季度，开展前期服务工作同时加快推进示范镇二期广兴佳园项目建设。

三是于2022年三季度至年底，开展示范镇二期配套工程前期手续等工作。

本项总预计支出46000万元。

（四）绩效目标及设定依据

数量指标：工程竣工数≥2个。

质量指标：竣工工程验收合格率≥80%，招投标规范。

时效指标：工程按期完成率≥80%.

成本指标：预计支出费用≤46000万元。

经济效益指标：工程项目造价合理精准。

社会效益指标：竣工达成效果持续改善，便民利民效果改善。

生态效益指标：环境改善率≥90%。

可持续影响指标：民生出行影响效果改善。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥90%。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 65 分，自评结果为中。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

截至2023年4月底实际执行资金6728.693647万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

示范镇二期配套工程、示范镇二期广兴佳园建设进程稳步推进，镇南片区配套工程因征地办理手续存在问题，推进进程存在滞后现象，后续加快沟通对接工作。本项目为跨年项目，因主要工程暂未开展，总体目标和指标还不能全部完成，后续我单位会积极协调各方，推进项目进度。

1.产出指标完成情况分析。

完成示范镇二期配套工程各项相关二类服务项目的实施，开展服务项目6项，完成服务项目4项；同时推进示范镇二期广兴佳园建设，共执行资金6728.693647万元。

2.效益指标完成情况分析。

本项目为跨年项目，一些指标还无法确定，后续会积极推进工作。

3.满意度指标完成情况分析。

本项目为跨年项目，后续会积极推进工作。截至2023年4月底群众满意度60%。

- 发现问题及改进措施

示范镇二期配套工程进程稳步推进，示范镇二期广兴佳园建设进程稳步推进，镇南片区配套工程征地手续开展困难问题，推进进程存在滞后现象，后续加快沟通对接工作。