## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇格调松间配套幼儿园开园前期准备项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对该幼儿园各类型设施设备进行合理造价；完成该幼儿园空气质量检测并合格；完成该幼儿园的取暖报停。 |  |  | 完成第三幼儿园空气净化工作和支付取暖费工作，为幼儿园开园做好前期准备。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 11.2965 | 11.2965 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 11.2965 | 11.2965 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成造价项目数量 | ≥1个 | 0个 | 5 | 0 | 本年改变该事项工作安排，后续加强项目前期论证。截至2023年4月底实际完成0个。
|  |  | 完成空气质量检测项目数 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 完成取暖报停项目数 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 空气质量治理程度 | 符合国家标准 | 按国家标准进行空气监测，全部达到预期指标 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 取暖报停效果 | 报停完成 | 完成报停工作，全部达到预期指标 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 造价完成时间 | 政府采购前 | 未进行 | 5 | 0 | 本年改变该事项工作安排，后续加强项目前期论证。截至2023年4月尚未开展。
|  |  | 空气质量检测以及治理时间 | 开园前 | 开园前已完成 | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 报停完成时间 | 取暖前 | 取暖前已完成 | 4 | 4 | 无偏差
|  | 成本指标 | 检测费 | ≤8万元 | 7.51万元 | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 造价费用 | ≤1万元 | 0万元 | 4 | 4 | 本年改变该事项工作安排，后续加强项目前期论证。截至2023年4月底实际支出0万元。
|  |  | 报停费用 | ≤4万元 | 3.79万元 | 4 | 4 | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 为幼儿园按期开园提供支持 | 有效 | 完成空气质量检测工作，能有效保障幼儿园开园，部分达成绩效目标。 | 30 | 28 | 项目部分内容未开展，后续加强项目前期论证。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 家长、社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 88
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 操岳娟 |  | 职员 |  |  | 天津市西青区精武镇教育服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日