项目支出绩效自评报告

自评项目名称：天津市西青区精武镇综合治理中心

城市化管理服务项目

区级主管部门：天津市西青区精武镇人民政府

项目实施单位：天津市西青区精武镇综合治理中心

自 评 人 员：韩秋燕

联 系 电 话：022-86435043

填 报 日 期：2023年4月21日

天津市西青区精武镇综合治理中心

城市化管理服务项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

1.项目名称：天津市西青区精武镇综合治理中心城市化管理服务项目。

2.项目实施周期：2021年11月-2022年11月。

3.项目实施主体：天津市西青区精武镇综合治理中心。

4.项目简介：为提高我镇网格化管理服务水平，申请购买第三方服务担任专属网格网格员，并从事网格排查、配合相关部门开展疫情防控、社会维稳、违建拆除、群租房整治、散乱污企业治理、安全隐患排查、占道经营整治、大型活动安全保卫、开学期间全镇4所中小学上下学期间的安全保卫和秩序维护、对全镇高清摄像头进行24小时监控、重点时期镇域内各大交通路口文明执勤和交通秩序维护等工作。服务期为一年，项目预算471万元，中标价格为468万元。

（二）立项依据

1.关于研究讨论购买城市化管理服务的会议纪要。

（三）实施方案

项目实施主体：天津市西青区精武镇综合治理中心。

预算安排规模：471万元。

项目实施进度：

2021年8月6日，公示采购意向公告。

2021年9月26日，组织专家论证。

2021年9月27日，提请镇长办公会审议。

2021年9月30日，提请党委扩大会审议。

2021年9月30日，实施政府采购。

2021年10月29日，公开招投标。

2021年11月11日，签订服务合同。

2022年11月11日，组织项目验收。

（四）绩效目标及设定依据

绩效目标：通过深入开展网格化管理服务工作，进一步提高我镇的网格化管理服务水平。建设宜居宜业、幸福美好的现代化新城，提高人民群众的满意度。

设定依据：关于研究讨论购买城市化管理服务的会议纪要。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 99分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

1.根据往年项目测算，预计需资金471万元。

2.通过专家论证方式确定资金合理性。聘请第三方机构对天津市西青区精武镇综合治理中心城市化管理服务项目进行专家论证，并组织进行政府采购，中标价格为468万元。截至2023年4月底的实际支出金额为327.6万元，剩余140.4万元预计2023年底前支付。

（二）绩效目标完成情况分析。

通过深入开展网格化管理服务工作，进一步提高我镇的网格化管理服务水平，建设宜居宜业、幸福美好的现代化新城，提高人民群众的满意度。截至2023年4月底，本项目各项绩效指标基本已达到预期目标。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

①每日24小时深入网格排查。

（2）质量指标

①有效排查并发现镇域内问题。

②配合其他部门开展工作。

③开学期间全镇4所中小学上下学期间的安全保卫和秩序维护。

（3）时效指标

①重大紧急事件5-15分钟到场并开展紧急处置。

（4）成本指标

①严格执行中标价格。中标价格为468万元，已经支付327.6万元，剩余140.4万元预计2023年底前支付。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标

①社会精细化管理程度持续提高。

②宣传服务群众效果显著。

3.满意度指标完成情况分析。

（1）服务对象满意度指标

①服务对象满意度显著提高。

- 发现问题及改进措施

我们在项目实施过程中严格按照要求、对照标准，严格执行，暂未发现问题。

下一步，我们将继续严格按照上级要求规范项目执行中的各个环节。一是规范项目采购工作，根据政府采购相关要求，采用公开招标的方式，经专家评审、公开竞标，选择第三方公司为我们提供专业的服务。二是建立工作考核制度，有效准确的掌握项目执行情况和效果。三是严格按照工作计划和相关财务制度，有序做好预算支出。