## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇镇属泵站运行维护项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 保证泵站运行维护正常，确保农业灌溉及排水工作需要。 |  |  | 每月及时为泵站交电费、检修设施设备运行情况，安排人员值守，保证泵站运行维护正常，确保农业灌溉及排水工作需要。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 266 | 145.5758 | 145.5758 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 266 | 145.5758 | 145.5758 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 镇属泵站运行维护数量 | ≥9座 | 10座 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 设备维修合格率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | 无偏差
|  | 时效指标 | 汛前检修完成时间 | 2022年5月31日前 | 2022年5月31日 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 运行维护费用 | ≤266万元 | 145.58万元 | 5 | 3 | 本项目预算主要用于泵站运行维护服务费和日常电费维修，因疫情等原因，精简支出，部分资金延缓支付。截止2023年4月支出145.58万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 消除安全隐患，改善灌排条件 | 显著 | 泵站运维，检修，能有效消除安全隐患，改善灌排条件，全部达到绩效指标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 降低故障率、延长设施设备使用寿命 | 显著 | 通过及时维修设施设备，能有效降低故障率、延长设施设备使用寿命，全部达到绩效指标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务单位满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 周德懋 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日