## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇2022年绿化工程
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为提升津晋高速周边环境，打造绿色、健康的公路环境；为提升迎华道南侧周边环境，打造绿色、健康的停车场环境。 |  |  | 本年完成了迎华道南侧绿化工程，为提升迎华道南侧周边环境，打造绿色、健康的停车场环境，提升我镇周边绿化环境。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 220 | 3.706 | 3.706 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 220 | 3.706 | 3.706 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 绿化工程 | ≥2个 | 1个 | 10 | 5 | 年初预计的其中一项绿化任务未能开展，年中已调减。后续加强项目前期论证，提高指标设置的准确性。截至2023年4月底实际开展工程1个。
|  | 质量指标 | 绿化达标率 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | 无偏差
|  | 时效指标 | 绿化任务按合同执行及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 绿化工程费 | ≤120万元 | 3.71万元 | 10 | 9 | 1.本项目的部分绿化工程没开展；2.本年开展的迎华道临时停车场绿化工程合同84.8329万元，因疫情原因，合同金额需延缓至2023年支付，本年仅支付了与合同相关的测绘设计等费用。截止2023年4月支出3.71万元，以后加强指标设置的准确性。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 全镇绿化美化水平 | 不断提高 | 通过绿化提升项目。不断提高全镇绿化美化水平，达到全年预期目标。 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 环境改善情况 | 持续改善 | 通过绿化提升项目。持续改善环境，达到全年预期目标。 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 94
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张贺军 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇农业发展服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日