## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市西青区精武镇环保管家咨询服务项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 提供环保专业化技术服务，建立并完善环境保护管理体系。推进建立完善的环境管理制度。建立企业入园及项目环境预审制度，降低园区及企业环境风险。 |  |  | 对全镇环保工作提供了专业化技术服务对全镇近430家企业、25处建筑工地开展环保巡查，下达整改通知单200余份，同时建立并完善环境保护管理体系；推进建立完善的环境管理制度；建立企业入园及项目环境预审制度新建、改建、扩建17个项目，降低园区及企业环境风险。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 225.1 | 137.398 | 137.398 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 225.1 | 137.398 | 137.398 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 排查园区及企业数量 | ≥430家 | 430家 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 环境风险评估企业数量 | ≥110家 | 110家 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 按照合同约定工作内容完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 按照合同约定执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 环保管家项目支出 | ≤225.1万元 | 137.40万元 | 10 | 8 | 疫情原因，部分资金延缓支付，截止2023年4月支出137.4万元，以后加强指标设置的准确性。
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 创造良好环境，促进经济高质量发展 | 有效保障 | - | - | - | 年初指标设置不合理，已作废
|  | 社会效益 指标 | 开展环保管家业务,创造良好环境质量 | 有效保障 | 完成了对全镇430余家工业企业，25家建筑工地的巡查，减少污染，达到预期目标。 | 14 | 12 | 对企业负责人、环保负责人开展业务知识和环保法律知识培训，提高企业人员环保意识和业务素质。
|  |  | 促进环境质量的改善和环境违法问题的持续下降 | 提高环境保护意识 | 完成对企业治污设施减排落实情况的检查，降低违法行为，达到预期目标。 | 9 | 8 | 加强对问题企业环保法律、法规宣传，要求企业严格落实，对企业存在的问题提供环保咨询技术服务支持，实现环保管理与服务同向发力。
|  | 生态效益 指标 | 通过环保管家项目实施，推动环境质量改善 | 有所改善 | 通过环保巡察，对我镇环境有所改善，部分达到预期目标。 | 7 | 6 | 强化环保意识，加强宣传培训。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众、企业满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 94
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 信连君 |  | 主任 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府-环保办
| 于洋 |  | 职员 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府-环保办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日