## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年精武镇零星工程
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完善城镇基础设施建设，对全镇基础设施进行全年维护及修复，改善精武镇整体环境面貌，消除安全隐患。 |  |  | 本项目主要用于对全镇基础设施进行全年维护及修复，包括更换井盖、修补道路及人行道、打草及裸露地面苫盖、围墙砌筑粉刷及围挡安装、道路划线、维修屋顶防水等。该项目的进行对改善我镇整体环境面貌，消除安全隐患很有益。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 180 | 50 | 50 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 180 | 50 | 50 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 零星工程数量 | ≥50 | 60 | 20 | 20 | 无偏差
|  |  | 功能恢复率 | ≥95% | - | - | - | 年初指标设置不合理，已新增指标
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 本年支付费用 | ≤180万元 | 50万元 | 10 | 7 | 疫情原因，部分资金延缓支付，资金到位后及时支付，截止2023年4月支出50万元
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 综合利用率 | ≥95% | - | - | - | 年初指标设置不合理，已作废
|  | 社会效益 指标 | 功能实现率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 改善环境 | 显著 | 对相关基础设施进行修复，能显著改善环境，全部达到预期指标。 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 消除隐患 | 显著 | 对相关基础设施进行修复，能显著消除隐患，全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | 满意 | - | - | - | 年初指标设置不合理，已新增指标
总分 | [5 empty] | 100 | 87
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张镇林 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府建设管理办公室 筑晟
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日