## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市西青区精武镇示范镇二期农民安置房项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 西青区精武镇示范镇二期配套工程和镇南片区配套工程按合同约定工期完成工程进度 |  |  | 示范镇二期配套工程、示范镇二期广兴佳园建设进程稳步推进，镇南片区配套工程征地手续涉及相关关系人配合提供手续问题，推进进程存在滞后现象，后续加快沟通对接工作。本项目为跨年项目，因主要工程暂未开展，总体目标和指标还不能全部完成，后续我单位会积极协调各方，推进项目进度。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 6728.6936 | 6728.6936 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 6728.6936 | 6728.6936 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 工程竣工数 | ≥2项 | 4项 | 10 | 8 | 主要工程暂未开展，但工程各项相关二类服务项目已完成4项。后续加强项目前期论证，结合项目总计划设置指标。截止2023年4月底已完成4项。
|  | 质量指标 | 竣工工程验收合格率 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 招投标规范性 | 是 | 已开展的招投标规范。 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工程按期完成率 | ≥80% | 30% | 10 | 3 | 主要工程暂未开展，为跨年项目。后续加强项目前期论证，结合项目总计划设置指标。截至2023年4月底已经完成30%。
|  | 成本指标 | 预计支出 | ≤46000万元 | 6728.7万元 | 15 | 10 | 本项目为跨年项目，申请专项债总资金为4.6亿，本年根据项目进度全年执行6728.7万元，后续会积极推进工作。截至2023年4月底实际已支出6728.7万元。
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 工程项目造价合理性 | 是 | - | - | - | 年初指标设置不合理，已作废
|  | 社会效益 指标 | 竣工达成效果 | 持续增强 | 项目暂未完成，部分达成预期指标 | 10 | 5 | 本项目为跨年项目，后续会积极推进工作。截至2023年4月底部分完成预期指标。
|  |  | 便民利民效果 | 改善 | 项目暂未完成，部分达成预期指标 | 5 | 2 | 本项目为跨年项目，后续会积极推进工作。截至2023年4月底部分完成预期指标。
|  | 生态效益 指标 | 环境改善率 | ≥90% | 项目暂未完成，部分达成预期指标 | 10 | 5 | 本项目为跨年项目，后续会积极推进工作。截至2023年4月底部分完成预期指标。
|  | 可持续影响指标 | 民生出行影响 | 改善 | 项目暂未完成，部分达成预期指标 | 5 | 2 | 本项目为跨年项目，后续会积极推进工作。截至2023年4月底部分完成预期指标。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 60% | 10 | 5 | 本项目为跨年项目，后续会积极推进工作。截至2023年4月底群众满意度60%。
总分 | [5 empty] | 100 | 65
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 荣良玉 |  | 职员 |  |  | 天津市西青区精武镇建设管理办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日