## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇规划尾款项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 制定精武镇空间发展战略规划，更新全镇发展策略及布局研究。 |  |  | 本年基本完成村庄规划及学府园区起步区控规调整，更新部分我镇发展策略及布局研究。由于调规方案的完善及方案上报流程的专业性和复杂性，导致审批流程迟缓，学府园区拓展区控规调整等规划项目未能执行完成，截止2023年4月仍未执行完成。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 180 | 19.08 | 19.08 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 180 | 19.08 | 19.08 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成规划数 | ≥5项 | 2项 | 15 | 6 | 审批流程滞后，一些规划项未完成，截止2023年4月仍未执行完成。后续进一步严格把控审批流程的细节，做好衔接工作。
|  | 质量指标 | 规划获批率 | ≥90% | 60% | 10 | 6.6667 | 审批流程滞后，一些规划项未完成，截止2023年4月仍未执行完成。后续进一步严格把控审批流程的细节，做好衔接工作。
|  | 时效指标 | 按期完成率 | ≥90% | 50% | 10 | 5.5556 | 审批流程滞后，一些规划项未完成，截止2023年4月仍未执行完成。后续进一步严格把控审批流程的细节，做好衔接工作。
|  | 成本指标 | 预计支出 | ≤180万元 | 18.8万元 | 15 | 14 | 审批流程滞后，一些规划项未完成，截止2023年4月仍未执行完成，部分资金延缓至以后年度支出。以后根据项目进度，及时调整预算。
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 成果转化率 | ≥90% | 60% | 5 | 3.3333 | 审批流程滞后，一些规划项未完成，截止2023年4月仍未执行完成。后续进一步严格把控审批流程的细节，做好衔接工作。
|  | 社会效益 指标 | 规划达成效果 | 持续增强 | 已完成的规划项目，能发挥效果，全部达到预期指标 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 环境改善率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 更新发展策略及布局 | 持续增强 | 已完成的规划项目，对我镇更新发展策略及布局很有力，全部达到预期指标 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 80% | 10 | 8 | 审批流程滞后，一些规划项未完成，截止2023年4月仍未执行完成。后续进一步严格把控审批流程的细节，做好衔接工作。
总分 | [5 empty] | 100 | 78.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 荣良玉 |  | 职员 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府规划服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日