## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 学府园区基础设施提升改造工程二期项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完善园区基础设施建设，完善该区域雨、污分流的排水体制，完善镇区排水规划系统，解决该区域污水排放问题，从而改善该区域的环境质量。 |  |  | 本项目为2022年-2024年跨年项目，2022年已完成前期工作，后续准备进场施工，截止2023年4月工程正在按步进行中。总体目标和指标还不能全部完成，后续我单位会积极协调各方，推进项目进度。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 0 | 2021 | 2021 | 10 | 10 | 100% | 本项目为2022年-2024年跨年项目，2022年已完成前期工作，后续准备进场施工。后续加强项目前期论证，充分考虑项目的期限。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 2021 | 2021 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 雨水泵站建设规模 | 7176.22㎡ | 0㎡ | 5 | 0 | 本项目为跨年项目，后续会积极推进工作。截至2023年4月底实际完成0米。
|  |  | 雨污水合建泵站建设规模 | 4,844.5㎡ | 0㎡ | 5 | 0 | 本项目为跨年项目，后续会积极推进工作。截至2023年4月底实际完成0米。
|  |  | 新建道路长度 | 4,167.93米 | 0米 | 5 | 0 | 本项目为跨年项目，后续会积极推进工作。截至2023年4月底实际完成0米。
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100％ | 0% | 5 | 0 | 本项目为跨年项目，后续会积极推进工作。截至2023年4月底实际完成0%。
|  |  | 项目设计变更率 | ≤10% | 项目暂未完成 | 5 | 0 | 本项目为跨年项目，后续会积极推进工作。截至2023年4月底项目尚未完成。
|  | 时效指标 | 工程按时完工率 | ≥80% | 30% | 10 | 3 | 本项目为跨年项目，后续会积极推进工作。截至2023年4月底实际完成30%。
|  | 成本指标 | 2022年资金到位 | 6000万元 | 2021万元 | 15 | 12 | 6000万元为项目的部分资金，截止2023年4月支出2121万元，后续会根据项目需要，再进行筹集资金。
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 解决该区域污水排放问题 | 成效明显 | 通过建设雨水泵站，能有效解决解决该区域污水排放问题，但因项目未完成，部分达成绩效指标。 | 15 | 5 | 前期工作已完成，准备进场施工，后续会积极推进工作。
|  | 生态效益 指标 | 改善该区域的环境质量 | 成效明显 | 通过建设雨水泵站，能有效改善该区域的环境质量，但因项目未完成，部分达成绩效指标。 | 15 | 5 | 前期工作已完成，准备进场施工，后续会积极推进工作。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度和相关服务对象满意度 | ≥90% | 项目暂未完成，无法确定满意度 | 10 | 0 | 前期工作已完成，准备进场施工，后续会积极推进工作。
、 | [5 empty] | 100 | 35
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘振邑 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府建设管理办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日