## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇镇属雨水管道疏通清洗工程
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 保证雨水管网汛期排水通畅，降低排水水质污染。 |  |  | 本年度实际完成了28075.8米雨水管道疏通清洗，同时完成了所有配套管网的检查井及收水井疏通清掏工作，及时完成了区水务局的政策文件要求，顺利保证汛期的安全出行，同时提高水域生态平衡及污染。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 89.9 | 26.8268 | 26.8268 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 89.9 | 26.8268 | 26.8268 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 雨水管道疏通清洗 | 50344.8米 | 28075.8米 | 5 | 2.8 | 因学府片区本年度改造市政基础，包含管网，所以不需要额外清洗，来年预算提前核算。后续及时根据项目调整调整预算和绩效。截至2023年4月底实际完成28075.8米。
|  |  | 收水井清掏率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 检查井清掏率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 及时对汛期积水区域防汛率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差
|  | 成本指标 | 总支出费用 | ≤89.9万 | 26.83万元 | 5 | 4 | 因疫情影响，部分资金延缓支付，截止2023年4月支出仍为26.83万元。后续及时根据项目调整调整预算和绩效。
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 及时排水保障出行安全 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 促进水生态平衡 | 显著提高 | 每年清洗雨水管道，能保障及时排水，促进水生态平衡，全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 降低排水水质污染 | 长效 | 每年清洗雨水管道，能有效降低排水水质污染，全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 相关单位和群众满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 96.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 陈洪佳 |  | 部门负责人 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府-方兴
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日