项目支出绩效自评报告

| 自评项目名称： | 精武镇第二幼儿园外包服务项目 |
| --- | --- |
| 区级主管部门： | 天津市西青区精武镇人民政府 |
| 项目实施单位： | 天津市西青区精武镇第二幼儿园 |
| 自 评 人 员： | 马倩 |
| 联 系 电 话： | 15522606054 |
| 填 报 日 期： | 2023-04-20 |

精武镇第二幼儿园外包服务项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

精武镇第二幼儿园外包服务项目，实施周期2022年1月10日-2023年1月9日。付款方式：按季度计算，即在首月10日前按财政审批程序支付本季度费用，下季度首月10日前根据对上季度幼儿园考核等级，按照财政审批程序申请支付下季度服务费用，以此类推。其中由第三方收费项目，如水、电、暖、燃气费等根据实际发生费用的票据由我方进行支付。实施主体为精武镇第二幼儿园。

为促进学前教育多元化办学、多样发展，精武镇第二幼儿园采取外包购买服务形式进行运营。面向社会提供学前教育服务、办人民满意教学。外包服务包括教职工、保安、保洁、食堂等工作人员提供的服务。延期服务合同于2022年1月9日结束，通过政府采购招标程序，中标单位为京师教育科技（天津）有限公司，服务期间为2022年10月1日-2023年1月9日中标金额为497.3万元。因疫情停课等原因减少服务费支出，本年最终支付金额为494.1万元。

（二）立项依据

2021年8月27日《精武镇镇长办公会-关于研究讨论启动精武第二幼儿园外包政府采购服务相关事宜》、2021年8月27日《精武镇党委（扩大）会会议纪要-关于研究讨论启动精武第二幼儿园外包政府采购服务相关事宜》。

2022年1月6日《精武镇镇长办公会-关于研究讨论精武第二幼儿园服务外包签合同相关事宜》

（三）实施方案

按期完成政府采购、按期支付购买服务费，保障园所的顺利运营。

（四）绩效目标及设定依据

完成购买服务项目、保障园所顺利运营。为学龄前儿童提供保育和教育服务。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 97.7分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

截至2022年12月底的实际支出494.1万元。

- 绩效目标完成情况分析。

- 按计划进行第二幼儿园外包服务项目，支出购买服务费494.1万元，保障园所顺利运营，为我镇学龄前幼儿提供保教服务。

- 指标完成情况分析：

1.产出指标

（1）数量指标：开设班级数量≥9个，实际开设班级9个，达到预期指标；受益学生数≥270人，实际在园207人，270人为二幼总学位数，实际在园人数为207人，应结合往年实际工作，加强指标设置的准确性。

（2）质量指标：受雇教师大专以上学历达标率≥95%，实际受雇教师学历完成率达到100%，与既定指标无偏差。

（3）时效指标：服务外包时间周期为1年，实际外包时间为1年，达到预期指标。

（4）成本指标：幼儿园运营服务费用≤494.1万元，实际运营服务费用494.1万元，达到预期指标。

2.效益指标

（1）社会效益指标：提高教育水平，保障本镇幼儿可以受到优质的学前教育，有效保障本镇学龄前幼儿能顺利接受幼儿园教育，提高幼儿的综合素质。全部达成预期指标，通过该项目的开展，使我园正常运转，能有效为为学龄前儿童提供保育和教育服务，全部达到预期指标。

3.满意度指标

（1）服务对象满意度：师生满意度≥90%，实际满意度达到100%，达到预期指标。

（2）服务对象满意度：家长满意度≥90%，实际满意度达到100%，达到预期指标。

- 发现问题及改进措施

该项目在政府资金保障的基础上运营，办出有自己特色的幼儿园。设施设备完善，师资力量充足，教育教学有质量，食品安全、学生健康需求有保障，为学龄前幼儿提供优质的保育和教育服务，让学生满意，让家长满意。