## 项目支出绩效自评表 （三资）
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇村级“三资”委托代理服务项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 规范村级三资管理，科学预决算，实现收支平衡；提高资产资源利用效率，增加资产资源经营收益；加强内控管理，严格落实权力清单。提升村干部及财务人员业务水平，拓展财务、税法等方面业务培训，增强法制意识，提升管理能力。 |  |  | 村级三资管理进一步规范，能做到科学预算，尽可能做到收支平衡；对村集体经济组织资产资源的有效利用进一步加强；权力清单全面落实，进一步规范和约束了村级权利运行程序；村干部对财务的重视程度进一步加强。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 100 | 61.95 | 61.95 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | － | －
|  | 市级补助 |  |  |  | － | －
|  | 区级资金 | 100 | 61.95 | 61.95 | － | －
|  | 其他资金 |  |  |  | － | －
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 服务对象 | 18个 | 18个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量完成标准 | 符合各村财务档案标准 | 符合各村财务档案标准 | 20 | 19
|  | 时效指标 | 完成时限 | 下月5号之前完成 | 下月5号之前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目金额 | ≤83万元 | 62万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 科学预决算，做到收支平衡 | 收支差≥0 | 收支差≥0 | 10 | 8
|  | 社会效益 指标 | 服务的社会效益 | 显著增强 | 显著增强 | 10 | 9
|  | 生态效益 指标 | 服务的生态效益 | 显著增强 | 显著增强 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 服务的促进作用 | 显著增强 | 显著增强 | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 满意度调查 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王悦 |  | 科员 |  |  | 精武镇村居社会事业发展服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日

## 项目支出绩效自评表 (内审)
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇审计项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成2021年度10个村级组织负责人经责审计及5所学校（含2所幼儿园）财务收支审计，出具审计报告。跟踪完成审计问题整改。 |  |  | 完成2021年度10个村级组织负责人经责审计及5所学校（含2所幼儿园）财务收支审计项目，审计整改得到有效推动，实施效果好，审计结果在一定程度得到有效运用，对基层权利运行的监督和事业单位的内控管理都起到了较好的监督指导和建议的效果。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 50 | 24.5 | 24.5 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 50 | 24.5 | 24.5 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 服务对象 | 15个 | 15个 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 提交建议 | ≥50条 | 110条 | 20 | 20 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成时限 | 不晚于合同约定时间（2022.6.30） | 2022.7.20 | 10 | 8 | 疫情原因，未能及时进场，以后及时督促乙方完成工作。
|  | 成本指标 | 项目金额 | ≤35万元 | 24.5万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 促进增收节支和挽回损失 | ≥600万元 | 800万元 | 15 | 15 | 无偏差
|  | 社会效益 指标 | 制定整改措施 | ≥50条 | 110条 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 满意度调查 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王悦 |  | 科员 |  |  | 天津市西青区精武镇村居社会事业发展服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日
| 经办人： |  |  | 科室负责人： |  |  |  | 分管领导：