## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 社区服务群众专项经费(区级）
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为社区开展为民服务项目提供经费，持续提升社区服务居民水平和管理效能，构建共建共治共享的社会治理格局。 |  |  | 为社区提供群众经费，促进社区健康发展，维护社区稳定，提高社区居民的文化素养，社区组织开展了近40次的社区活动，丰富居民生活，增强居民与社区联系。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 60 | 15.1625 | 15.1625 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 60 | 15.1625 | 15.1625 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 举办活动/演出次数 | ≥20次 | 40次 | 10 | 9 | 由于疫情原因对每场次活动人数进行了限制，导致场次增加。后续加强绩效理念，增加预算准确率。截至2023年4月实际开展场次40次。
|  |  | 覆盖社区数量 | ≧10个 | 10个 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 资金按标准落实率 | ≥90％ | 100％ | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥90％ | 100％ | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 拨付资金金额 | ≤50万 | 15.16万元 | 10 | 7 | 由于疫情原因部分活动未开展，使用镇级经费较少，后续及时根据项目进度调整预算和绩效。截至2023年4月实际支出15.16万元。
| 效益 指标（30分） | 社会效益 指标 | 提高活动设施利用率 | 大于90％ | 100％ | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 公众对活动关注度 | 显著提高 | 完成了社区活动举办的工作内容，提高公众对活动关注度。全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 文体活动成效 | 显著提高 | 完成了社区活动举办的工作内容，文体活动成效显著，全部达到预期指标。 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 提升社区服务水平 | 不断提升 | 完成了社区活动举办的工作内容，提升社区服务水平，全部达到预期指标。 | 5 | 5 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥90％ | 100％ | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘雨嫣 |  | 工作人员 |  |  | 天津市西青区精武镇公共管理办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日