## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津市西青区精武镇示范小城镇农民安置用房建设项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府-天津市精武建设开发有限公司
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 推动城镇化发展、提高了农民收入、实现小城镇可持续发展。 |  |  | 该项目为政府专项债券项目，主要为我镇示范小城镇农民安置用房建设项目提供部分资金，有利于推动我镇城镇化进行和小城镇可持续发展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 5000 | 5000 | 5000 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 5000 | 5000 | 5000 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设规模 | 总建筑面积241235㎡ | 214980.5㎡ | 10 | 8.9117 | 疫情原因，一些事项未完工。后续加快推动。截至2023年4月底实际完成214980.5米。
|  |  | 建设数量 | 31个建筑单体 | 28个 | 10 | 9.0323 | 疫情原因，一些事项未完工。后续加快推动。截至2023年4月底实际完成28个。
|  | 质量指标 | 项目过程验收合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 进度准时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 本年预计投入资金 | ≤5000万元 | 5000万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益 指标（30分） | 社会效益 指标 | 改善居民居住条件情况 | 显著改善 | 小城镇建设，对改善我镇居民居住条件有力，部分达成预期指标。 | 10 | 8 | 我镇小城镇总体建设未全部完成，后续多方协调，积极推进项目建设。
|  | 生态效益 指标 | 改善区域环境情况 | 显著改善 | 小城镇建设，能改善区域环境，部分达成预期指标。 | 10 | 8 | 我镇小城镇总体建设未全部完成，后续多方协调，积极推进项目建设。
|  | 可持续影响指标 | 为区域开发和经济发展承载空间 | 显著改善 | 小城镇建设，能改善区域开发和经济发展承载空间，部分达成预期指标。 | 10 | 8 | 我镇小城镇总体建设未全部完成，后续多方协调，积极推进项目建设。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 91.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王磊 |  | 职员 |  |  | 天津市精武建设开发有限公司
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日