## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇师大三附小五楼会议室提升改造项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津师范大学第三附属小学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 改善会议室整体环境，满足学校教师培训、会议要求；提升学校整体形象，满足对外接待、培训要求。 |  |  | 进行屋顶、墙面、地面装修，新装中央空调，更换会议室桌椅等，项目总投资81.38万元，已于2022年完工，项目完工后提升了学校举办会议、培训的的接待能力。该项目2022年已完工，因疫情原因，截止2023年4月实际支出24.6855万元，余额预计于2023年底前支付完成。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 82.26 | 24.69 | 24.69 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 82.26 | 24.69 | 24.69 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 修缮面积 | ≥300平方米 | 300平米 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 修缮数量 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 设计功能恢复率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 正常运行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 9 | 项目已完工，因疫情原因部分资金延缓支付，截止2023年4月实际支出24.6855万元，余额预计于2023年底前支付完成。以后加强预算项目的及时调整。
|  | 成本指标 | 单位修缮成本 | ≤82.26万元 | 81.38万元 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 设施完好率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 提高接待人数 | 200人 | 200人 | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张玉臣 |  | 主任 |  |  | 天津师范大学第三附属小学总务处
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日