## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 精武镇文化旅游产业项目
主管主管部门 |  | 天津市西青区精武镇人民政府 |  | 项目实施单位 | 天津市西青区精武镇人民政府
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 传承精武文化，弘扬尚武精神，提升霍公故里知名度，展现精武文化魅力。 |  |  | 完成精武文旅宣传推广活动3场，创新定制了精武特色文创产品，丰富了群众生活，提高了精武文旅知名度。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额： | 40 | 9.8963 | 9.8963 | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 市级补助 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
|  | 区级资金 | 40 | 9.8963 | 9.8963 | － | － | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | － | － | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 宣传推广次数 | 5场 | 3场 | 8 | 4.8 | 疫情原因，部分文旅活动未能开展。下一步将结合往年实际工作，加强指标设置的准确性。截至2023年4月底完成3场
|  |  | 文创产品发放率 | ＞90% | 70% | 8 | 6.2222 | 疫情原因，部分文旅活动未能开展。下一步将结合往年实际工作，加强指标设置的准确性。截至2023年4月底发放率为70%
|  | 质量指标 | 活动参与率 | ＞90% | 95% | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 宣传推广合规率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差
|  | 时效指标 | 工作按期完成及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤39.73万元 | 9.9万元 | 10 | 8 | 疫情原因，部分文旅活动未能开展。下一步将结合往年实际工作，加强指标设置的准确性，及时根据情况调整预算指标。截至2023年4月底支出9.9万元
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 刺激消费 | 有效 | 通过对我镇文旅宣传推广，对刺激消费有效，达到预期效果。 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 社会效益 指标 | 提高了精武文旅知名度 | 有效 | 完成精武文旅宣传推广活动3场，有效提高精武文旅知名度，全部达到预期指标。 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 丰富群众旅游文化生活 | 有效 | 完成了精武文旅宣传推广活动，丰富了群众文化生活，达到预期效果。 | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ＞90% | 95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 93
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张永欢 |  | 职员 |  |  | 天津市西青区精武镇人民政府旅游办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日